## Vokabeltrainer
ID | Anforderung | Kategorie | Priorität | Komplexität | Sprint Nr. | Tätigkeiten | Bearbeiter | Sprint Backlog | being developed | to be tested | to be reviewed | done
0 | Software, mit deren Hilfe ich Vokabeln (Paare von Wörtern oder Ausdrücken) verwalten und üben kann | Product Goal | 1
1 | Als Lerner möchte ich Vokabeln verwalten und speichern, um diese später zu üben. | Epic | 1
1.1 | Als Lerner möchte ich Vokabeln als Text hinzufügen, anschauen, ändern und löschen, um diese später zu üben. | User Story | 1 | 13 | 1
1.2 | Als Lerner möchte ich zu Vokabeln Audioaufnahmen verwalten, um mir die Aussprache anzuhören und mit mehreren Sinnen zu lernen. | User Story | 3 | 6
1.3 | Als Lerner möchte ich zu Vokabeln Abbildungen verwalten, um mit mehreren Sinnen zu lernen. | User Story | 3 | 13
1.4 | Als Lerner möchte ich meine Vokabeln in Kategorien unterteilen, um diese themen- oder kapitelweise zu verwalten und zu üben. | User Story | 2 | 8 | 1
1.5 | Als Lerner möchte ich Vokabeln suchen und finden, um diese gezielt anzusehen, zu ändern oder zu löschen. | User Story | 3 | 4
1.6 | Als Lerner möchte ich zu Vokabeln Bemerkungen hinzufügen, um Hinweise zur Verwendung oder Aussprache festzuhalten. | User Story | 3 | 3
2 | Als Lerner möchte ich von mir gespeicherte Vokabeln üben, um diese auswendig zu können. | Epic | 1
2.1 | Als Lerner möchte ich 30 Vokabeln zufallsgesteuert präsentiert bekommen, die Übersetzung eingeben und dann erfahren, wie die erwartete Übersetzung lautet, um die Vokabeln richtig zu lernen. | User Story | 1 | 13 | 1
2.2 | Als Lerner möchte ich festlegen, wie viele Vokabeln mir präsentiert werden, um nicht durch zu viele Vokabeln keine richtig zu lernen. | User Story | 2 | 2 | 1
2.3 | Als Lerner möchte ich Vokabeln, die ich nicht gewusst habe, häufiger präsentiert bekommen, um auch die schweren Vokabeln zu lernen. | User Story | 2 | 10 | 1
2.4 | Als Lerner möchte ich Vokabeln themen- oder kapitelweise üben können, um mich auf bestimmte Gesprächssituationen gezielt vorzubereiten. | User Story | 2 | 4 | 1
2.5 | Als Lerner möchte ich sehen, wann ich das jeweilige Thema / Kapitel zuletzt geübt habe, um schon länger nicht geübte Vokabeln vorrangig zu üben. | User Story | 3 | 15
2.6 | Als Lerner möchte ich meinen Lernerfolg auswerten können, um bei Bedarf meine Vorgehensweise anzupassen. | User Story | 3 | 21
2.7 | Als Lerner möchte ich eine Vokabel, die ich gerade nicht gewusst habe, in der aktuellen Runde so oft präsentiert bekommen, bis ich die Vokabel gekonnt habe, um diese am Ende doch zu können. | User Story | 1 | 10 | 1
2.8 | Als Lerner möchte ich die aktuelle Runde abbrechen können, um mich anderen Dingen zu widmen. | User Story | 1 | 5 | 1
2.9 | Als Lerner möchte ich zu Vokabeln vorhandene Audioaufnahmen abspielen, um mir die Aussprache anzuhören und mit mehreren Sinnen zu lernen. | User Story | 3 | 8
2.10 | Als Lerner möchte ich zu Vokabeln vorhandene Abbildungen anzeigen, um mit mehreren Sinnen zu lernen. | User Story | 3 | 8